## Schedule
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tên đề tài: Tìm hiểu PhoneGap và viết ứng dụng
Mục tiêu chính: Tìm hiểu PhoneGap về lập trình đa nền tảng, viết ứng dụng "Tìm nhanh Wikilookup" hiện thực trên nền tảng Android và mở rộng sang các nền tảng khác.
| Kế hoạch dự kiến thực hiện: (thời gian 15 tuần) |  |  | Nhóm: | Nguyễn Tấn Chữ
| Bắt đầu từ ngày 11/03/2013 đến ngày 23/06/2013 |  |  |  | 9110010
Tuần | Thời gian | Mục tiêu |  | Nhiệm vụ | Kết quả
01 | 11/03 - 17/03 | Phân tích đề tài |  | Phân tích đề tài lý thuyết và ứng dụng - Đánh giá tính toán quá trình cần thực hiện. - Công nghệ, tài liệu cần tìm hiểu và đọc. | Xác định rõ hướng đi và đích đến cuối cùng khi hoàn thành đề tài.
02 | 18/03 - 24/03 | Tìm hiểu về lập trình đa nền tảng PhoneGap |  | Tìm hiểu về lập trình đa nền tảng về ngôn ngữ HTML, Javascript và CSS - Lập trình đa nền tảng là gì? - HTML5 APIs và Mobile Javascript. Tìm hiểu PhoneGap và các API hỗ trợ - Tổng quan về PhoneGap. - Các API hỗ trợ trong PhoneGap. - Các công cụ hỗ trợ với PhoneGap API. | - Nắm rõ về lập trình đa nền tảng, chuẩn bị rõ kiến thức HTML, Javascript và CSS. - Hiểu rõ về PhoneGap và hành trang kiến thức nền PhoneGap để tiến hành lập trình ứng dụng.
03 | 25/03 - 031/03
04 | 01/04 - 07/04 | Phân tích và khai triển xây dựng ứng dụng |  | Phân tích các chứng năng và nêu hướng giải quyết vấn đề. | Hoàn thành
05 | 08/04 - 14/04 | Chức năng 1 | Tìm nhanh | Tìm nhanh cây xăng, ATM, xe buýt, bệnh viện, trường học, ngân hàng, ăn uống. | Hoàn thành chức năng
06 | 15/04 - 21/04 |  | Tìm theo danh mục | Tìm kiếm vị theo danh mục được phân hoạch.
07 | 22/04 - 28/04 | Chức năng 2 | Tìm vị trí | Tìm vị trí và cung cấp thông tin cho người sử dụng như thời tiết, tọa độ.
08 | 29/04 - 05/05 |  | Tìm theo từ khóa | Tìm mọi thứ theo từ khóa.
09 | 06/05 - 12/05 | Chức năng 3 | Tra cứu | Tra cứu kết quả: kết quả xổ số, kết quả bóng đá, thời tiết.
10 | 13/05 - 19/05
11 | 20/05 - 26/05 | Chức năng 4 | Thêm tính năng
12 | 27/05 - 02/06 |  | Thêm tính năng
13 | 03/06 - 09/06 | Hòan thành kế hoạch | Hoàn thành ứng dụng | Hoàn thành ứng dụng chạy trên điện thoại Android. - Chạy và kiểm thử ứng dụng trên máy thật. - Khai triển và quảng bá ứng dụng. | Ứng dụng hoàn tất
14 | 10/06 - 16/06 |  | Hoàn thành báo cáo | Hoàn thành báo cáo tiểu luận: - Kiểm tra, sửa chữa (nội dung, trình bày, chính tả,…) - In ấn, đóng gói hoàn tất báo cáo. | Báo cáo hoàn tất
15 | 17/06 - 23/06 | Tuần dự trữ |  | Tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ chưa hoàn tất như đã đề ra ở các mục trên | Đề tài hoàn tất